АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.05.2012 г. |  | № 26 |
| --- | --- | --- |
|  | Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании Зудовский сельсовет на 2012 – 2016 годы» |  |

В соответствии с постановлением администрации Зудовского сельсовета  от 11.08.2010 г. № 35  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации на территории Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области», распоряжением  администрации Зудовского сельсовета от 26.04.2012 № 25 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании Зудовский сельсовет» на 2012 – 2016 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании Зудовский сельсовет  на 2012 – 2016 годы» согласно приложению.

- Руководителю   финансового органа  предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании Зудовский сельсовет  на 2012 – 2016 годы» при формировании бюджета сельского поселения.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  средств бюджета сельского поселения.

- Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Зудовского сельсовета                                                        С.В. Степанов

Приложение

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании  Зудовский сельсовет   на 2012-2016 годы»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании Зудовский сельсовет на 2012-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение администрации Зудовского сельсовета от 26.04.2012 № 25 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании Зудовоский сельсовет на 2012 – 2016 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Зудовского сельсовета |
| Основной разработчик программы | Администрация Зудовского сельсовета |
| Цели и задачи программы | Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Зудовский сельсовет в целях повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в бюджет Зудовского сельсовета и их использования на успешное выполнение полномочий. Повышение эффективности управления муниципальной собственности. |
| Сроки реализации программы | 2012 – 2016 годы |
| Структура программы | Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы. |
| Исполнитель программы | Администрация Зудовского сельсовета |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 1.Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества администрации Зудовского сельсовета и государственная регистрация права на него. 2. Оформление в собственность поселения имущества, переданного в соответствии с законодательством РФ. 3. Оформление в муниципальную собственность объектов выморочного имущества. 4. Оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества. 5. Проведение работы по учету и оформлению права постоянного бессрочного пользования сельскому поселению на земельные участки под объектами недвижимости муниципальной собственности. |
| Объемы источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 568,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. Областной бюджет – 0 тыс. рублей; 2. Местный бюджет – 568,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | По итогам реализации ведомственной целевой программы планируется получить следующие результаты: Приведение в соответствие с законодательством имущества Зудовского сельсовета. Увеличить поступление земельного налога. Увеличить поступление налога на имущество. Повышение уровня и качества услуг муниципального унитарного предприятия. |
| Контроль за исполнение программы | Контроль за исполнением программы осуществляет администрации Зудовского сельсовета. |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗУДОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

НА 2012-2016 ГОДЫ

Раздел 1. Содержание   проблемы   и   необходимость   ее  решения программными методами

Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества

Основной проблемой стоящей перед администрацией сельского поселения  в сфере оформления права муниципальной собственности на объекты недвижимости, является устаревшая или отсутствие какой-либо технической документации. Наличие технического паспорта на объект недвижимости является обязательным требованием при проведении государственной регистрации права муниципальной собственности, оформления земельного участка под объектом недвижимости.

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты.

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование.

Государственная регистрация права муниципальной собственности осуществляется с 01.01.1999 года согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" приватизация зданий, строений, сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества.

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, переданные муниципальным учреждениям в оперативное управление или безвозмездное пользование, необходимо закончить кадастровые работы по земельным участкам, занятым соответствующими муниципальными объектами.

Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием Зудовский сельсовет следует провести кадастровые работы по земельным участкам под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, и которые в соответствии с действующим законодательством относятся к собственности муниципального образования.

Для регистрации объектов недвижимости в органах юстиции требуется проведение паспортизации с целью уточнения технических характеристик объекта и изготовление кадастровых паспортов.

Раздел 2. Цели и задачи программы, сроки и этапы реализации программы

Основные целью и задачей муниципальной долгосрочной целевой программы является - оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.

Сроки реализации программы - 2012-2016 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет 568,0 тыс.рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы:

1.Местный бюджет- 568,0 тыс.рублей.

Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное  обеспечение программы

В целях создания условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Зудовский сельсовет, повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в местный бюджет и их использования на успешное выполнение полномочий органа местного самоуправления провести в рамках муниципальной целевой программы на 2012-2016 годы следующие мероприятия:

1.  Выполнять функции продавца и организатора торгов при  продаже права аренды объектов недвижимости.

2. Организовать по мере необходимости проведение оценки муниципального имущества в рамках федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ».

3. Вести учет муниципального недвижимого и движимого имущества в Реестре объектов муниципальной собственности Зудовского сельсовета.

4. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления, иных прав и обременений в отношении муниципального недвижимого имущества.

5. В рамках своих полномочий, во взаимодействии с Администрацией Болотнинского  района, осуществлять контроль поступления доходов в бюджет Зудовского сельсовета от использования недвижимого и движимого муниципального имущества и земельных участков.

6. В рамках своих полномочий вести работу по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Зудовского сельсовета  во взаимодействии с Управлением Роснедвижимости по Новосибирской  области, Администрацией Болотнинского района и иными государственными и муниципальными учреждениями и службами.

7.  Провести работу по оформлению в муниципальную собственность поселения бесхозяйного и выморочного имущества.

8.  Провести работу по обеспечению собираемости доходов в бюджет поселения в части уплаты земельного налога и налога на имущество.

Система программных мероприятий направлена на улучшение состояния материально-технической базы, применение современных технологий, расширение набора услуг, предоставляемых населению.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения, год | Источник | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Оформление права собственности на здание администрации Зудовского сельсовета | Администрация Зудовского сельсовета | 2012 | Местный бюджет | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |
| 2. | Оформление права собственности на памятники «Монументы славы» в с.Зудово и д.Киряково | Администрация Зудовского сельсовета | 2012 | Местный бюджет | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |
| 3. | Оформление права собственности на здание МКУК ЗЦКиД с.Зудово | Администрация Зудовского сельсовета | 2013 | Местный бюджет |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |
| 4. | Оформление права собственности на здание сельского клуба д.Козловка | Администрация Зудовского сельсовета | 2013 | Местный бюджет |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |
| 5. | Оформление права собственности на свалки | Администрация Зудовского сельсовета | 2013 | Местный бюджет |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |
| 6. | Оформление права собственности на скотомогильник | Администрация Зудовского сельсовета | 2013 | Местный бюджет |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |
| 7. | Оформление права собственности на здание котельной | Администрация Зудовского сельсовета | 2014 | Местный бюджет |  |  | 22,0 |  |  | 22,0 |
| 8. | Оформление права собственности на здание пекарни | Администрация Зудовского сельсовета | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |
| 9. | Оформление права собственности на теплосети | Администрация Зудовского сельсовета | 2014 | Местный бюджет |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |
| 10. | Оформление права собственности на объекты водоснабжения | Администрация Зудовского сельсовета | 2015 | Местный бюджет |  |  |  | 115,0 |  | 115,0 |
| 11. | Оформление права собственности на кладбища с.Зудово, д.Киряково, д.Козловка | Администрация Зудовского сельсовета | 2015 | Местный бюджета |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 12. | Оформление права собственности на дороги местного значения | Администрация Зудовского сельсовета | 2016 | Местный бюджет |  |  |  |  | 170,0 | 170,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 43,0 | 86,0 | 114,0 | 155,0 | 170,0 | 568,0 |

Реализация Программы дополнительной разработки нормативно–правовых актов не требует.

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления

и контроль за ходом  реализации программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета.

Муниципальный заказчик Программы:

-	является ответственным за ходом  и конечным результатом  реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

-	вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- 	собирает, систематизирует и обобщаеют аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляют мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Муниципальный заказчик Программы представляет отчет об оценке эффективности реализации Программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий и отчет о результативности проводимых программных мероприятий (за полугодие – до 1 августа, за год – до 1 марта года, следующего за отчетным).

Раздел 5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических

последствий от реализации программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее бюджетных средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

- успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2016 году обеспечить  100% оформление имущества в муниципальную собственность.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком Программы – Администрацией сельского поселения ежегодно, в течение всего срока реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год 
с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

F

E =                 х 100 %, где:

N

E – эффективность реализации Программы;

F – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

N – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Бюджетная эффективность (Бэ) Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 %. |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Бэ =